## Slide 1
张三
2023年12月29日
工作周报汇报

## Slide 2
目 录
CONTENTS
公司介绍
本周工作内容
本周遗留问题
下周工作计划
02
03
04
需协调事宜
045
公司介绍
里程碑计划
01

## Slide 3
里程碑计划
完成单病种脑梗死病种数据对接
完成第二轮需求调研（18个单病种）
完成第二批病种数据项填充
完成终验文档
完成第一轮需求调研（25个单病种）
完成第一批病种数据项填充
完成遗留病种数据项填充
进行系统上线及试运行
7月份你
9月份
11月份
8月份呢
10月份呢

## Slide 4
📅 ​多项目里程碑追踪表（2025-07-28至2025-09-07）​​
​项目​ | ​周次​ | ​07/28-08/03​ | ​08/04-08/10​ | ​08/11-08/17​ | ​08/18-08/24​ | ​08/25-08/31​ | ​09/01-09/07​ | ​状态​ | ​进度​
​项目A​ | 里程碑 | 需求冻结✅ | 原型评审 | 开发完成 | 集成测试 | UAT启动 | 上线部署 | 进行中 | ████░░ 60%
 | 风险预警 | - | 设计资源不足⚠️ | - | 跨模块依赖⚠️ | - | - |  | 
​项目B​ | 里程碑 | 市场分析报告 | 方案定稿 | 客户确认 | 开发启动 | 核心模块交付 | 测试完成 | 待办 | ██░░░░ 20%
 | 风险预警 | 数据未收集⚠️ | - | - | - | 外部API延迟⛔ | - |  | 
​项目C​ | 里程碑 | 技术验证完成 | UI设计终稿 | 前端开发 | 后端联调 | 性能测试 | 用户培训 | 进行中 | █████░ 80%
 | 风险预警 | - | 设计师请假⚠️ | - | 第三方服务故障⛔ | - | - |  | 
​项目D​ | 里程碑 | 立项会议✅ | 需求文档终稿 | 架构设计 | 开发启动 | 阶段评审 | 测试计划 | 进行中 | ██████ 100%
 | 风险预警 | - | - | - | - | - | - |  | 
​项目E​ | 里程碑 | 竞品分析 | 商业模式规划 | 初版Demo | 内测反馈 | 功能迭代 | 上线准备 | 延期 | ░░░░░░ 0%
 | 风险预警 | 分析师离职⛔ | - | 预算超支⚠️ | - | - | - |  | 
​项目F​ | 里程碑 | 供应商签约 | 物料采购 | 生产启动 | 质检完成 | 物流安排 | 交付客户 | 待办 | █░░░░░ 10%
 | 风险预警 | 合同条款争议⚠️ | - | 原材料涨价⛔ | - | - | - |  | 

## Slide 5
本周工作内容
武汉市三医院
工作内容
系统优化工作：增加考核系数显示功能
临床科室培训进度：共完成全院的55个科室的培训工作，剩余1个科室
目标值管理：完成目标值统计报表，并与质管办确认
跟进组织架构开发进度：组织架构核心功能开发完成
终验文档进度：共59个文档，需要博科提供的21个，公司提供38个；38个中已经完成的31个（以给博科待确认）；未完成7个。

## Slide 6
本周工作内容
信丰县人民医院
工作内容
第一版编目端条件编写已完成，编目端质控功能测试中。
环节质控条件已全院上线，目前正在进行日常运维工作。

## Slide 7
本周遗留问题
武汉市三医院
编目端质控已上线但被撤回
原因：是编码端质控时出现编码重复及系统报错的问题影响编码员正常工作。
01
与信息科对接医务科接口数据无进展
原因：接口信息已经提交给信息科，并多次催促信息科，但是接口数据一直没有提供。
02
终验《试运行用户意见反馈表》签字未完成
原因：病案科反馈系统问题未处理完。
03

## Slide 8
下周工作计划
序号 | 计划内容 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 备注说明
1 | 质量与安全系统优化工作：完成质管办提交的《2023年8月21日需求讨论》 | 2023/8/28 | 2023/9/1 | 张三 | 
2 | 组织架构开发：文件管理核心功能与院内组织架构融合 | 2023/8/28 | 2023/9/1 | 张三 | 
3 | 终验文档工作：本周完成《开发进度周报》、《开发进度月报》、《项目开发总结报告》、《需求评审问题反馈表软件》 | 2023/8/28 | 2023/9/1 | 张三 | 
4 | 编码端质控推广上线 | 2023/8/28 | 2023/9/1 | 张三 | 

## Slide 9
需协调事宜
序号 | 问题描述 | 协助人员 | 期望完成时间 | 状态 | 备注
1 | 终验文档工作 | 博科 | 2023/9/1 |  | 
2 | 编码端质控推广上线 | 病案科 | 2023/9/1 |  | 

## Slide 10
THIS IS YOUR PRESENTATION TITLE
THANKS